## Product_Backlog
ID | Área | Atividade | Item | Importância
_001 | Usuários | Autenticação | Cadastro de usuários | 100
_002 | Usuários | Autenticação | Login de usuários | 100
_003 | Armazenagem | Monitoramento | Monitorar a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos através de gráficos | 100
_004 | Armazenagem | Monitoramento | Monitorar a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos através de dados estáticos | 100
_005 | Armazenagem | Monitoramento | Cadastrar produções | 90
_006 | Armazenagem | Monitoramento | Receber alertas de acordo com a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos | 80
_007 | Suporte | Atendimento | Ter ferramenta de Help Desk para atender os usuários em caso de necessidade de suporte referente à aplicação | 70
_008 | Armazenagem | Finanças | Receber informações à respeito da situação do mercado do agronegócio nacional | 60
_009 | Vendas | Finanças | Gerar relatórios relacionados às vendas da produção de grãos | 60
_010 | Armazenagem | Controle de Qualidade | Gerar relatórios relacionados às condições de armazenamento de cada produção ao longo do tempo | 60

## Requisitos
ID | Item | ID | Requisito | Importância
_001 | Cadastro de usuários | RF_001 | Software deverá ter uma tela de cadastro do usuário | Essencial
|  | RF_002 | Tela de cadastro do software deverá ter campos de nome, sobrenome,data de nascimento, cnpj, telefone, estado, cidade, cep, email, nome de usuário e senha, botão cadastrar e link para a página de login | Essencial
|  | RF_003 | Software deverá realizar a validação dos dados fornecidos no ato de cadastro de um usuário | Essencial
|  | RF_004 | Software deverá exibir uma mensagem após a validação dos dados em ambos processos indicando se o processo foi realizado com sucesso ou não | Desejável
|  | RF_005 | Software deverá redirecionar o usuário para a página de login caso o cadastro seja realizado com sucesso | Essencial
|  | RNF_001 | Software deverá ser uma aplicação web, feita nas linguagens HTML, CSS e Javascript | Essencial
|  | RNF_002 | Software deverá ter auxilio da biblioteca Bootstrap para melhorar a experiência do usuário | Desejável
|  | RNF_003 | Software deverá ser ter banco de dados hospedado em cloud na plataforma Azure | Essencial
|  | RNF_004 | Software deverá ter repositório compartilhado no GitHub | Essencial
|  | RNF_005 | O tempo da transação de cadastro deve ser de no máximo 5 segundos | Desejável
|  | RNF_006 | Banco de dados deverá ter tabela Produtor | Essencial
|  | RNF_007 | Tabela Produtor deverá conter os campos idProdutor (como chave primária), nome, sobrenome, telefone, cnpj, estado, cidade, nomeUsuario, email, senha, cep | Essencial
_002 | Login de usuários | RF_006 | Software deverá ter uma tela de login do usuário | Essencial
|  | RF_007 | Tela de login do software deverá ter campos nome de usuário/email e senha, botão login, link para a página de recuperação de senha e de cadastro | Essencial
|  | RF_008 | Deverá ser dado ao usuário a opção de realizar o login utilizando seu nome de usuário ou email | Importante
|  | RF_009 | Software deverá realizar a validação dos dados fornecidos no ato de login de um usuário | Essencial
|  | RF_010 | Software deverá exibir uma mensagem após a validação dos dados do login indicando se o processo foi realizado com sucesso ou não | Desejável
|  | RF_011 | Software deverá redirecionar o usuário para a dashboard caso o login seja realizado com sucesso | Essencial
|  | RF_012 | Software deverá redirecionar o usuário para a dashboard caso acesse a página de login estando autenticado | Essencial
|  | RNF_008 | O tempo da transação de login deve ser de no máximo 5 segundos | Desejável
|  | RNF_009 | Banco de dados deverá ter tabela Produtor | Essencial
|  | RNF_010 | Tabela Produtor deverá conter os campos idProdutor (como chave primária), nome, sobrenome, telefone, cnpj, estado, cidade, nomeUsuario, email, senha, cep | Essencial
_003 | Monitorar a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos através de gráficos | RF_013 | Software deverá ter dashboard onde será possível monitorar a variação de temperatura e umidade média de todos os silos localizados em seu armazém através de um gráfico | Essencial
|  | RF_014 | Software deverá ter uma tela onde o usuário terá acesso a um gráfico da variação de temperatura e umidade de cada silo ao longo do tempo | Essencial
|  | RF_015 | Software deverá verificar se há algum usuário logado quando for realizada uma tentativa de acessar a dashboard | Essencial
|  | RF_016 | Software deverá redirecionar o usuário para tela a prórpia dashboard caso esteja logado | Essencial
|  | RF_017 | Software deverá redirecionar o usuário para tela inicial do site institucional caso não esteja logado | Essencial
|  | RNF_011 | Software deverá ter sistema de aquisição de dados desenvolvido em Node JS | Essencial
|  | RNF_012 | Software deverá recuperar os dados fornecidos pelo Arduino e enviá-los para o banco de dados | Essencial
|  | RNF_013 | Intervalo entre as leituras dos sensores deve ser de 15 minutos | Essencial
|  | RNF_014 | Aquisição dos dados do Arduino deve ser imediata | Essencial
|  | RNF_015 | Gráficos deverão ser gerados e sustentados pela plataforma Google Charts ou Charts JS | Importante
|  | RNF_016 | Tempo de geração dos gráficos deve ser de no máximo 5 segundos | Essencial
|  | RNF_017 | Banco de dados deverá ter tabelas Cultura, Silo, Sensor,Leitura e Producao | Essencial
|  | RNF_018 | Tabela Cultura deverá conter os campos idCultura (como chave primária), nomeCultura, tempMin, tempMax, umidMin, umidMax | Essencial
|  | RNF_019 | Tabela Silo deverá conter os campos idSilo (como chave primária), descricao, fkProdutor | Essencial
|  | RNF_020 | Tabela Sensor deverá conter os campos idSensor (como chave primária), descricao e fkSilo | Essencial
|  | RNF_021 | Tabela Leitura deverá conter os campos temperatura, umidade, momentoLeitura, fkSensor e fkProducao | Essencial
|  | RNF_022 | Tabela Producao deverá conter os campos idProducao (como chave primária), dataArmazenagem, dataVenda, fkCultura e fkSilo | Essencial
|  | RNF_023 | Dados da tabela Cultura deverão ser inseridos pelos desenvolvedores manualmente e não sofrerão alterações | Essencial
|  | RNF_024 | O tempo da requisição de dados na dashboard deve ser de no máximo 5 segundos | Essencial
_004 | Monitorar a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos através de dados estáticos | RF_018 | Software deverá ter na tela inicial itens com informações como identificação do silo, cultura nele armazenado, data em que foi iniciada a armazenagem de dada cultura, temperatura e umidade do ar e da massa de grãos | Importante
|  | RF_019 | Software deverá ter na página de silos informações da temperatura e umidade dos silos em tempo real ao lado dos gráficos | Importante
|  | RF_020 | Software deverá na dashboard ter tabela com métricas sobre as variações de temperatura e umidade dentro dos silos | Importante
|  | RNF_025 | O tempo da requisição de dados na dashboard deve ser de no máximo 5 segundos | Essencial
_005 | Cadastrar produções | RF_021 | Software deverá ter uma sessão de cadastro de produções | Importante
|  | RF_022 | Sessão de cadastro de produções do software deverá ter os campos identificador do silo, cultura, data de armazenagem | Importante
|  | RF_023 | Software deverá validar os dados inseridos e redirecionar o usuário para a mesma página caso haja algum dado inválido ou para a página de silos caso todos os dados sejam válidos | Importante
|  | RNF_026 | Tempo da transação de cadastro das produções deve ser de no máximo 5 segundos | Desejável
|  | RNF_027 | Ao ser cadastrado uma produção, o banco de dados deve atrelar (chave estrangeira) o id do silo à produção cadastrada | Importante
_006 | Receber alertas de acordo com a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos | RF_024 | Software deverá ter na dashboard indicações nos itens estáticos sobre a presença de alertas ou não, utilizando cores para fazer a indicação | Importante
|  | RF_025 | Software deverá ter nos itens da tela inicial do site funcional informações mais detalhas sobre alertas quando esses existirem | Importante
|  | RF_026 | Software deverá enviar notificações para o usuário caso algum alerta seja acionado | Essencial
|  | RF_027 | Após o estado de alerta passar, o software deverá deixar de exibir o alerta | Importante
|  | RNF_028 | Software deverá realizar a verificação dos dados no banco de dados a cada leitura dos sensores para verificar se há algum alerta que deve ser acionado | Essencial
|  | RNF_029 | Ao ser acionado um alerta, deverá ser feito um registro dele na tabela Relatorio_Alertas, atrelando (chave estrangeira) o id da produção ao registro | Importante
_007 | Ter ferramenta de Help Desk para atender os usuários em caso de necessidade de suporte referente à aplicação | RF_028 | Software deverá disponibilzar ícone de Suporte em todas as páginas caso o usuário precise relatar algum problema | Essencial
|  | RF_029 | Software deverá disponibilzar ícone de Chat em todas as páginas para o caso de haver alguém da equipe disponível para atender o cliente em tempo real | Essencial
|  | RF_030 | Software deverá disponibilizar área de envio de emails direto ao email de suporte a partir da página inicial | Importante
|  | RNF_030 | Ferramenta de suporte deve ser desenvolvida em cima de plataformas online como Zendesk, Freshdesk, HelpDesk Plus, etc | Desejável
|  | RNF_031 | Tempo de carregamento da ferramenta de suporte nas páginas deve ser de no máximo 5 segundos. | Essencial
_008 | Receber informações a respeito do mercado de agronegócio nacional | RF_031 | Software deverá ter na tela inicial do site institucional widget contendo valores da cotação de culturas agrícolas no mercado em tempo real | Desejável
|  | RF_032 | Software deverá ter tela de simulador financeiro, mostrando a viabilidade de adquirir nosso produto exibindo informações pertinentes sobre o mercado no momento da consulta | Importante
|  | RF_033 | Software deverá realizar consulta no banco de dados buscando o valor atual das culturas agrícolas selecionadas pelo produtor na tela do simulador financeiro | Importante
|  | RNF_032 | Tempo da aquisição de dados do widget deve ser de no máximo 5 segundos | Desejável
|  | RNF_033 | Tempo da aquisição de dados do banco de dados na tela de simulador financeiro deve ser de no máximo 3 segundos | Desejável
_009 | Gerar relatórios relacionados às vendas das produções de grãos | RF_034 | Software deverá ter tela onde poderão ser inseridos dados sobre silos que foram esvaziados e sua produção vendida, como a cultura que estava armazenada, quantas sacas foram vendidas, por quanto cada saca foi vendida e a data da venda | Desejável
|  | RF_035 | Software deverá ter tela de relatórios de vendas, com gráficos mostrando a rentabilidade das últimas vendas | Desejável
|  | RF_036 | Tela de relatório de vendas deverá ter tabela exibindo mais detalhes sobre cada venda | Desejável
|  | RF_037 | Tela de silos deverá ter botão para a geração do relatório de vendas | Desejável
|  | RNF_034 | Banco de dados deverá ter tabela Relatorio_Vendas | Essencial
|  | RNF_035 | Tabela Relatorio_Vendas deverá ter campos idRelatorioVendas ( como chave primária ), qtdSacas, receita, lucro, dataVenda, fkProdutor e fkProducao | Essencial
|  | RNF_036 | Tempo de aquisição dos dados e geração dos gráficos na tela de relatórios de vendas deve ser de no máximo 5 segundos | Desejável
|  | RNF_037 | Ao ser realizada uma venda, o registro na tabela Relatorio_Vendas deve ser atrelado (chave estrangeira) ao id do usuário | Importante
_010 | Gerar relatórios relacionados às condições de armazenamento de cada produção ao longo do tempo | RF_038 | Software deverá ter tela onde, após a venda da produção de um silo, será possível ver as condições de temperatura e umidade média daquela unidade desde a armazenagem até o dia da venda, num intervalo semanal | Desejável
|  | RF_039 | Software deverá ter na página de relatório de qualidade gráficos mostrando a variação da temperatura de cada unidade desde a armazenagem até o dia da venda | Desejável
|  | RF_040 | Deve ter um botão que permita o usuário imprimir esse relatório para que seja entregue junto com a produção aos compradores, atestando a qualidade de seu produto | Desejável
|  | RNF_038 | Banco de dados deverá ter tabela Relatorio_Qualidade | Essencial
|  | RNF_039 | Tabela Relatorio_Qualidade deverá ter campos idRelatorioQualidade, dataRelatorio, mediaTempMes1 .. 6, mediaUmidMes1 .. 6 | Essencial
|  | RNF_040 | Tempo de aquisição dos dados deverá ser de no máximo 3 segundos | Desejável

## Sprint_Backlog - Geral
Esforço
ID | Item | Requisito | ID_Task | Tarefa | Estimado | Realizado | Status | Impedimento
_001 | Cadastro de usuários | RF_001 | #001 | Criar código HTML para a página de cadastro de usuários | 1 | 1 | Feito
|  |  | #002 | Criar card centralizado na tela para conter o formulário de cadastro de usuários | 1 | 1 | Feito
|  |  | #003 | Adicionar imagem que ocupará metade do espaço horizontal dentro do card do formulário | 1 | 1 | Feito
|  | RF_002 | #004 | Criar input de type text para o nome do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #005 | Criar input de type text para o sobrenome do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #006 | Criar input de type date para a data de nascimento do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #007 | Criar input de type number para o cnpj do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #008 | Criar input de type number para o telefone do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #009 | Criar select para o estado do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #010 | Criar input de type text para a cidade do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #011 | Criar input de type number para o cep do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #012 | Criar input de type text para o email do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #013 | Criar input de type text para o nome de usuário do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #014 | Criar input de type text para a senha do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #015 | Criar botão para registrar o cadastro | 1 | 1 | Feito
|  |  | #016 | Criar link que irá redirecionar para a página de login caso o usuário já possua cadastro | 1 | 1 | Feito
|  |  | #017 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'nome' vazio | 1 | 1 | Feito
|  | RF_003 | #018 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'sobrenome' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #019 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'data de nascimento' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #020 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'cnpj' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #021 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'telefone' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #022 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'estado' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #023 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'cidade' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #024 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'cep' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #025 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'email' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #026 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'nome de usuário' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #027 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'senha' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #028 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'confirmar senha' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #029 | Criar script que impeça o usuário de realizar o cadastro caso o campo 'confirmar senha' não seja preenchido corretamente | 1 | 1 | Feito
|  | RF_004 | #030 | Configurar script para exibir alerta caso o cadastro seja realizado com sucesso | 1 | 1 | Feito
|  |  | #031 | Configurar script para exibir alerta caso o cadastro seja não realizado com sucesso | 1 | 1 | Feito
|  | RF_005 | #032 | Configurar script para verificar se o usuário já está autenticado ao entrar na página de login, e caso esteja, que o redirecione para a dashboard | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_001 | #033 | Baixar uma IDE que suporte a programação nas linguagens HTML, CSS e Javascript | 1 | 1 | Feito
|  |  | #034 | Criar hierarquia de pastas que irão conter os códigos relacionados ao site | 1 | 1 | Feito
|  |  | #035 | Criar pasta de css para conter as configurações de estilo da aplicação inteira | 1 | 1 | Feito
|  |  | #036 | Criar pasta de scripts para conter as configurações de scripts da aplicação inteira | 1 | 1 | Feito
|  |  | #037 | Criar arquivos .html correspondentes às páginas dos sites institucional e funcional | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_002 | #038 | Baixar os arquivos necessários da biblioteca Bootstrap | 1 | 1 | Feito
|  |  | #039 | Implementar as classes da biblioteca Bootstrap em todos os elementos do site | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_003 | #040 | Criar uma conta na plataforma Azure | 1 | 1 | Feito
|  |  | #041 | Fazer a conexão com a conta da plataforma Azure | 1 | 1 | Feito
|  |  | #042 | Criar um banco de dados na plataforma Azure | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_004 | #043 | Criar uma conta na plataforma GitHub | 1 | 1 | Feito
|  |  | #044 | Fazer a conexão com a conta da plataforma GitHub | 1 | 1 | Feito
|  |  | #045 | Fazer o download da ferramenta GitBash | 1 | 1 | Feito
|  |  | #046 | Criar e configurar o repositório da aplicação no GitHub | 1 | 1 | Feito
|  |  | #047 | Convidar os outros integrantes do grupo para serem colaboradores do repositório no GitHub | 1 | 1 | Feito
|  |  | #048 | Configurar a conta do GitHub no terminal do GitBash para poder fazer alterações no repositório localmente | 1 | 1 | Feito
|  |  | #049 | Criar pasta fixa no workplace onde serão feitos os comandos de pull e push do repositório remoto para trabalhar no repositório local | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_005 | #050 | Otimizar o script de inserção de dados no banco de dados de forma que seja executado no menor tempo possível | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_006 | #051 | Configurar script de criação da tabela Produtor | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_007 | #052 | Criar campo idProdutor como primary key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #053 | Criar campo cnpj como varchar(14) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #054 | Criar campo nome como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #055 | Criar campo sobrenome como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #056 | Criar campo dataNasc como date | 1 | 1 | Feito
|  |  | #057 | Criar campo telefone como varchar (14) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #058 | Criar campo nomeUsuario como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #059 | Criar campo estado como varchar (30) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #060 | Criar campo cidade como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #061 | Criar campo cep como varchar (9) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #062 | Criar campo email como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #063 | Criar campo senha como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
_002 | Login de usuários | RF_006 | #064 | Criar código HTML para a página de login de usuários | 1 | 1 | Feito
|  |  | #065 | Criar card centralizado na tela para conter o formulário de login de usuários | 1 | 1 | Feito
|  |  | #066 | Adicionar imagem que ocupará metade do espaço horizontal dentro do card do formulário | 1 | 1 | Feito
|  | RF_007 | #067 | Criar input de type text para o email/nome de usuário do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #068 | Criar input de type text para a senha do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #069 | Criar botão para realizar o login do usuário | 1 | 1 | Feito
|  |  | #070 | Criar link que irá redirecionar o usuário para a página de recuperação de senha | 1 | 1 | Feito
|  |  | #071 | Criar link que irá redirecionar o usuário para a página de cadastro | 1 | 1 | Feito
|  | RF_008 | #074 | Configurar script que irá consultar o banco de dados e procurar tanto pelo email quanto pelo nome de usuário dos usuários registrados | 1 | 1 | Feito
|  | RF_009 | #075 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'email/nome de usuário' vazio | 1 | 1 | Feito
|  |  | #076 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'senha' vazio | 1 | 1 | Feito
|  | RF_010 | #077 | Configurar script para exibir alerta caso o login seja realizado com sucesso | 1 | 1 | Feito
|  |  | #078 | Configurar script para exibir alerta caso o login seja não realizado com sucesso | 1 | 1 | Feito
|  | RF_011 | #079 | Criar script que redirecione o usuário caso o login seja realizado com sucesso | 1 | 1 | Feito
|  | RF_012 | #080 | Criar script que verifique se o usuário está autenticado e o redirecione para a dashboard caso esteja | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_008 | #081 | Otimizar o script de consulta ao banco de dados de forma que seja executado no menor tempo possível | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_009 | #082 | Configurar script de criação da tabela Produtor | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_010 | #083 | Criar campo idProdutor como primary key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #084 | Criar campo cnpj como varchar(14) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #085 | Criar campo nome como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #086 | Criar campo sobrenome como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #087 | Criar campo dataNasc como date | 1 | 1 | Feito
|  |  | #088 | Criar campo telefone como varchar (14) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #089 | Criar campo nomeUsuario como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #090 | Criar campo estado como varchar (30) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #091 | Criar campo cidade como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #092 | Criar campo cep como varchar (9) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #093 | Criar campo email como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #094 | Criar campo senha como varchar (50) | 1 | 1 | Feito
_003 | Monitorar a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos através de gráficos | RF_013 | #095 | Criar código HTML para a página da dashboard | 1 | 1 | Feito
|  |  | #096 | Criar card que irá conter o gráfico da variação de temperatura e umidade de todos os silos, ocupando aproximadamente 60% da tela horizontalmente | 1 | 1 | Feito
|  |  | #097 | Configurar script de configuração do gráfico | 1 | 1 | Feito
|  |  | #098 | Configurar script de aquisição de dados vindos do banco de dados para popular o gráfico | 1 | 1 | Feito
|  |  | #099 | Configurar script que irá executar a aquisição dos dados e geração do gráfico de 15 em 15 minutos | 1 | 1 | Feito
|  | RF_014 | #100 | Criar código HTML para a página da dashboard | 1 | 1 | Feito
|  |  | #101 | Criar menu expansível que irá conter os itens de cada silo e ao serem clicados, irão mostrar o gráfico e dados em tempo real de cada silo | 1 | 1 | Feito
|  |  | #102 | Configurar menu de forma que o primeiro item seja expandido automaticamente com o carregamento da página | 1 | 1 | Feito
|  |  | #103 | Criar card que irá conter o gráfico da variação de temperatura e umidade de todos os silos, ocupando aproximadamente 60% da tela horizontalmente | 1 | 1 | Feito
|  |  | #104 | Configurar script de configuração do gráfico | 1 | 1 | Feito
|  |  | #105 | Configurar script de aquisição de dados vindos do banco de dados para popular o gráfico | 1 | 1 | Feito
|  |  | #106 | Configurar script que irá executar a aquisição dos dados e geração do gráfico de 15 em 15 minutos | 1 | 1 | Feito
|  | RF_015 | #107 | Configurar script que irá verificar se o usuário está autenticado ao acessar a dashboard | 1 | 1 | Feito
|  | RF_016 | #108 | Configurar script para redirecionar o usuário para a própria dashboard caso esteja autenticado | 1 | 1 | Feito
|  | RF_017 | #109 | Configurar script para redirecionar o usuário para a página inicial do site institucional caso não esteja autenticado | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_011 | #110 | Instalar o Node JS | 1 | 1 | Feito
|  |  | #111 | Configurar o Node JS | 1 | 1 | Feito
|  |  | #112 | Instalar as bibliotecas necessárias para a aquisição de dados | 1 | 1 | Feito
|  |  | #113 | Configurar a porta em que serão adquiridos os dados fornecidos pelo Arduino | 1 | 1 | Feito
|  |  | #114 | Configurar o script que irá tratar a informação vinda do Arduino e mandá-la para o banco de dados | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_012 | #115 | Configurar arquivo de conexão com o banco de dados SQL Server hospedado na nuvem | 1 | 1 | Feito
|  |  | #116 | Fazer a conexão entre o arquivo de aquisição de dados e o arquivo de configuração do banco | 1 | 1 | Feito
|  |  | #117 | Configurar o script de inserção de dados no banco de dados, de forma que seja executado a cada 15 minutos | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_013 | #118 | Configurar firmware que será executado na placa Arduino para realizar a leitura do sensor DHT11 de 15 em 15 minutos | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_014 | #119 | Garantir que a conexão de todas as ligações entre os componentes da placa Arduino e o dispositivo que irá receber os dados estejam em boas condições | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_015 | #120 | Configurar os scripts necessários para a geração de gráficos através da plataforma Charts JS ou Google Charts | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_016 | #121 | Configurar script de consulta ao banco de dados para ser executado no menor tempo possível | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_017 | #122 | Criar script de criação das tabelas Cultura, Silo, Leitura e Producao | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_018 | #123 | Criar campo idCultura como primary key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #124 | Criar campo nomeCultura como varchar(50) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #125 | Criar campo tempMin como decimal(3,1) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #126 | Criar campo tempMax como decimal(3,1) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #127 | Criar campo umidMin como decimal(3,1) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #128 | Criar campo umidMax como decimal(3,1) | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_019 | #129 | Criar campo idSilo como primary key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #130 | Criar campo descricao como varchar(10) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #131 | Criar campo fkProdutor como foreign key | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_020 | #132 | Criar campo idSensor como primary key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #133 | Criar campo descricao como char(1) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #134 | Criar campo fkSilo como foreign key | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_021 | #135 | Criar campo temperatura como decimal (3,1) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #136 | Criar campo umidade como decimal (3,1) | 1 | 1 | Feito
|  |  | #137 | Criar campo momentoLeitura como datetime | 1 | 1 | Feito
|  |  | #138 | Criar campo fkSensor como foreign key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #139 | Criar campo fkProducao como foreign key | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_022 | #140 | Criar campo idProducao como primary key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #141 | Criar campo dataArmazenagem como date | 1 | 1 | Feito
|  |  | #142 | Criar campo dataVenda como date | 1 | 1 | Feito
|  |  | #143 | Criar campo fkCultura como foreign key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #144 | Criar campo fkSilo como foreign key | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_023 | #145 | Configurar script de inserção padrão para a inserção de uma nova cultura no banco quando necessário | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_024 | #146 | Configurar o script de forma que seja executado no menor tempo possível | 1 | 1 | Feito
_004 | Monitorar a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos através de dados estáticos | RF_018 | #147 | Criar cards que irão se localizar no fim da página e irão ocupar 50% do espaço horizontal | 1 | 1 | Feito
|  |  | #148 | Personalizar os cards para ter um ícone da cultura armazenada ocupando aproximadamente 20% do espaço horizontal | 1 | 1 | Feito
|  |  | #149 | Personalizar os cards para ter os dados do silo e de temperatura e umidade ocupando o restante do espaço horizontal do card | 1 | 1 | Feito
|  |  | #150 | Configurar script de aquisição de dados vindos do banco de dados para popular os cards de acordo com suas respectivas produções | 1 | 1 | Feito
|  |  | #151 | Configurar script para que seja executado de 1 em 1 segundo para que se aproxime o máximo possível de uma leitura em tempo real | 1 | 1 | Feito
|  | RF_019 | #152 | Personalizar os items dos silos na página de silos para que tenham informações dos silos ao lado dos gráficos | 1 | 1 | Feito
|  | RF_020 | #153 | Criar código HTML da tabela que irá conter as métricas de temperatura e umidade na dashboard | 1 | 1 | Feito
|  |  | #154 | Personalizar a tabela de forma que tenha as colunas Temperatura Mínima e Umidade Mínima com cor da fonte azul | 1 | 1 | Feito
|  |  | #155 | Personalizar a tabela de forma que tenha as colunas 1º Quartil Temperatura e 1º Quartil Umidade com cor da fonte preta | 1 | 1 | Feito
|  |  | #156 | Personalizar a tabela de forma que tenha as colunas Temperatura Média e Umidade Média com cor da fonte verde | 1 | 1 | Feito
|  |  | #157 | Personalizar a tabela de forma que tenha as colunas 3º Quartil Temperatura e 3º Quartil Umidade com cor da fonte preta | 1 | 1 | Feito
|  |  | #158 | Personalizar a tabela de forma que tenha as colunas Temperatura Máxima e Umidade Máxima com cor da fonte vermelha | 1 | 1 | Feito
|  |  | #159 | Configurar script de consulta ao banco de dados para popular a tabela de métricas | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_025 | #160 | Configurar o script de consulta ao banco de dados de forma que seja executado no menor tempo possível | 1 | 1 | Feito
_005 | Cadastrar produções | RF_021 | #161 | Criar card com formulário para o cadastro de novas produções | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #162 | Adicionar botão Adicionar Produção no topo da página de silos | 1 | 1 | Feito
|  |  | #163 | Configurar card para ser mostrado ao usuário apenas quando for clicado o botão de Adicionar Produção | 1 | 1 | Pendente
|  | RF_022 | #164 | Criar input de type text para a descrição do silo | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #165 | Criar select para a seleção da cultura que será armazenada naquela produção | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #166 | Criar input de type date para registrar a data em que foi armazenada aquela produção | 1 | 1 | Pendente
|  | RF_023 | #167 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'descrição' vazio | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #168 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'cultura' vazio | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #169 | Criar script que impeça o usuário de deixar o campo 'data de armazenagem' vazio | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #170 | Criar script de inserção no banco de dados para registrar a nova produção | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #171 | Criar script que exiba um alerta ao usuário caso todos os dados estejam válidos e então o redirecione para a página de silos novamente | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #172 | Criar script que exiba um alerta ao usuário caso algum dado seja inválido e peça que tente novamente | 1 | 1 | Pendente
|  | RNF_026 | #173 | Configurar script de inserção no banco de dados para que seja executado no menor possível | 1 | 1 | Pendente
|  | RNF_027 | #174 | Confgurar script de inserção no banco de dados para que atrele o id do silo indicado no campo descrição à nova produção registrada | 1 | 1 | Pendente
_006 | Receber alertas de acordo com a temperatura e umidade do ar e grãos dentro dos silos | RF_024 | #175 | Criar card que irá ficar ao lado do gráfico da dashboard | 1 | 1 | Feito
|  |  | #176 | Popular o card com as descrições dos silos cadastrados pelo usuário e ícones ao lado | 1 | 1 | Feito
|  |  | #177 | Criar script para configurar os ícones com a cor verde caso a temperatura e umidade dos níveis dos silos estejam dentro do recomendado ou vermelha caso estejam fora do recomendado | 1 | 1 | Feito
|  |  | #178 | Criar script para exibir um pop up na tela caso a temperatura ou umidade dos níveis de algum de silo fique fora do recomendado | 1 | 1 | Feito
|  | RF_025 | #179 | Configurar script que torne visível texto dentro dos itens de cada silo com detalhes sobre algum alerta caso exista | 1 | 1 | Pendente
|  | RF_026 | #180 | Configurar script que envie uma mensagem de texto para o celular do usuário caso algum alerta seja acionado, para o caso do usuário estar longe do computador | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #181 | Configurar o script de forma que insita no envio da mensagem caso a situação não seja normalizada em 30 minutos | 1 | 1 | Pendente
|  | RF_027 | #182 | Configurar o script de forma que desfaça as ações realizadas por conta do alerta quando a situção ser normalizada | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_028 | #183 | Criar script que verifica os dados das leituras em tempo real de cada um dos níveis dos silos e checa se algum deles está fora dos padrões estabelecidos | 1 | 1 | Feito
_007 | Ter ferramenta de Help Desk para atender os usuários em caso de necessidade de suporte referente à aplicação | RF_028 | #184 | Configurar na plataforma de help desk o widget de formulário de tickets | 1 | 1 | Feito
|  | RF_029 | #185 | Configurar na plataforma de help desk a ferramenta de chat | 1 | 1 | Feito
|  | RF_030 | #186 | Criar campo na página inicial do site institucional para o envio de emails contendo sugestões à equipe | 1 | 1 | Feito
|  |  | #187 | Configurar script que irá redirecionar os dados do formulário submetido ao email institucional da empresa | 1 | 1 | Pendente
|  | RNF_030 | #188 | Pesquisar a plataforma que melhor atende a necessidade da empresa | 1 | 1 | Feito
|  |  | #189 | Criar uma conta na plataforma | 1 | 1 | Feito
|  |  | #190 | Convidar o restante da equipe para fazer parte da plataforma | 1 | 1 | Feito
|  |  | #191 | Atribuir a posição de Agente ou Administrador aos membros da equipe convidados para que possam auxiliar nas configurações da ferramenta | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_031 | #192 | Posicionar o script que gera o widget onde ele terá preferência de execução na página | 1 | 1 | Feito
_008 | Receber informações a respeito do mercado de agronegócio nacional | RF_031 | #193 | Pesquisar sites que disponibilizem gratuitamente o código de widgets contendo a cotação de produtos agrícolas | 1 | 1 | Feito
|  |  | #194 | Incoporar código do widget na página inicial do site institucional | 1 | 1 | Feito
|  | RF_032 | #195 | Criar código HTML para a seção do simulador financeiro | 1 | 1 | Feito
|  |  | #196 | Configurar um botão para exibir um formulário caso o produtor armazene seus grãos em sua propriedade | 1 | 1 | Feito
|  |  | #197 | Configurar um botão para exibir um formulário caso o produtor armazene seus grãos através de terceiros | 1 | 1 | Feito
|  |  | #198 | Criar script de verificação da validade dos dados inseridos | 1 | 1 | Feito
|  |  | #199 | Criar script de cálculo da viabiliade do produto | 1 | 1 | Feito
|  | RF_033 | #200 | Criar script de consulta ao banco de dados para retornar o valor atual das culturas agrícolas para os cálculos do simulador financeiro | 1 | 1 | Pendente
|  | RNF_032 | #201 | Posicionar o script que gera o widget onde ele terá preferência de execução na página | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_033 | #202 | Otimizar script de consulta ao banco de dados para retornar os dados o mais rápido possível | 1 | 1 | Pendente
_009 | Gerar relatórios relacionados às vendas das produções de grãos | RF_034 | #203 | Criar código HTML para a página de registro de venda dos silos | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #204 | Linkar botão de registrar vendas na página dos silos à página de registro de vendas | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #205 | Criar input de type number para a quantidade de sacas vendidas | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #206 | Criar input de type number para o valor por qual cada saca foi vendida | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #207 | Criar input de type date para a data na qual cada produção foi vendida | 1 | 1 | Pendente
|  |  | #208 | Adicionar botão para registrar a venda | 1 | 1 | Pendente
|  | RF_035 | #209 | Criar código HTML para a página de relatórios de vendas | 1 | 1 | Feito
|  |  | #210 | Incorporar gráficos na página de relatório de vendas | 1 | 1 | Feito
|  |  | #211 | Popular os gráficos utilizando dados da tabela Relatorio_Vendas | 1 | 1 | Feito
|  | RF_036 | #212 | Adicionar tabela/planilha contendo colunas cultura, data da venda, quantidad de sacas, valor unitário de cada saca, receita e lucro | 1 | 1 | Feito
|  | RF_037 | #213 | Criar botão para o registro de vendas que redirecionará o usuário para a página de venda dos silos | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_034 | #214 | Configurar script de criação da tabela Relatorio_Vendas | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_035 | #215 | Criar campo idRelatorioVendas como primary key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #216 | Criar campo qtdSacas como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #217 | Criar campo lucro como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #218 | Criar campo receita como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #219 | Criar campo dataVenda como date | 1 | 1 | Feito
|  |  | #220 | Criar campo fkProdutor como chave estrangeira | 1 | 1 | Feito
|  |  | #221 | Criar campo fkProducao como chave estrangeira | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_036 | #222 | Configurar o script de consulta ao banco de dados para ser realizado no menor tempo possível | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_037 | #223 | Configurar o script de inserção no banco de dados de forma que atrele o id do usuário atual ao novo registro da venda | 1 | 1 | Pendente
_010 | Gerar relatórios relacionados às condições de armazenamento de cada produção ao longo do tempo | RF_038 | #224 | Criar código HTML para a página de relatório de qualidade | 1 | 1 | Feito
|  | RF_039 | #225 | Incorporar gráficos na tela de relatório de qualidade | 1 | 1 | Feito
|  |  | #226 | Adicionar tabela/planilha contendo dados sobre as condições de temperatura e umidade durante o período de armazenagem daquele silo | 1 | 1 | Feito
|  |  | #227 | Configurar script de consulta ao banco de dados que irá popular os gráficos e a tabela com os dados da tabela Relatorio_Qualidade | 1 | 1 | Feito
|  | RF_040 | #228 | Adicionar botão para imprimir o relatório de qualidade de determinado silo | 1 | 1 | Feito
|  |  | #229 | Criar script que faça a integração entre a página e a impressora ( quando existente ) para realizar a impressão | 1 | 1 | Pendente
|  | RNF_038 | #230 | Configurar script de criação da tabela Relatorio_Qualidade | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_039 | #231 | Criar campo idRelatorioQualidade como primary key | 1 | 1 | Feito
|  |  | #232 | Criar campo mediaTempMes1 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #233 | Criar campo mediaTempMes2 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #234 | Criar campo mediaTempMes3 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #235 | Criar campo mediaTempMes4 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #236 | Criar campo mediaTempMes5 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #237 | Criar campo mediaTempMes6 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #238 | Criar campo mediaUmidMes1 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #239 | Criar campo mediaUmidMes2 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #240 | Criar campo mediaUmidMes3 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #241 | Criar campo mediaUmidMes4 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #242 | Criar campo mediaUmidMes5 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #243 | Criar campo mediaUmidMes6 como float | 1 | 1 | Feito
|  |  | #244 | Criar campo dataRelatorio como date | 1 | 1 | Feito
|  |  | #245 | Criar campo fkProdutor como chave estrangeira | 1 | 1 | Feito
|  |  | #246 | Criar campo fkProdução como chave estrangeira | 1 | 1 | Feito
|  | RNF_040 | #247 | Otimizar script de consulta ao banco de dados para que seja realizada no menor tempo possível | 1 | 1 | Feito